## Sheet1
宁强县2026年中央财政以工代赈任务计划及项目清单
序号 | 省(区 、市) | 市(地 、州 | 县(区 、旗) | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期 (年/月) | 拟完工日期 (年/月） | 资金类别 | 需求额度 (万元) | 项目(法 人)单位 | 项目责 任人 | 日常监管 直接责任 单位 | 日常监管 直接责任 单位监管 责任人 | 预计带动 当地群众 务工人数 | 预计发放 劳务报酬 金额 | 预计培训 务工群众 人数 (非人 次 ) | 预计设置 公益性岗 位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  |  |  | 备注
[20 empty] | 预计吸纳 易地挪迁 群众务工 人数 | 计划发放 劳务报酬 规模 | 预计培训 务工群众 人数 | 预计设置 公益性岗 位个数
[16 empty] | (人) | (万元) | (人) | (人) | (人) | (万元) | (人) | (人)
1 | 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 汉中市宁强县铁锁 关镇2026年中央财 政以工代赈项目 | 新建 | 水毁道路修复。 | 修复水毁道路总长8.537公里，需新建仰斜式路肩墙4092.2立方米，路基回填天然砂砾1229.2立方米，路基注浆245.8立方米，新建16厘米水泥混凝土路面668.3平方米。 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 总投资 | 298 | 铁镇关镇 人民政府 | 王第君 | 宁强县发 展和改革 局 | 沈红海 | 60 | 112 | 60 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1
[10 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 275
[10 empty] | 其他资金 | 23